四川泸州川南发电有限责任公司

2024年汽机、输煤、化学检修标段

比选文件

二〇二四年三月

比选须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2024年汽机、输煤、化学检修标段 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《2024年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 资金来源 | 比选人自筹及银行贷款 |
| 7 | 比选申请人资质 等级要求 | 见“比选商务部分第4条合格的比选申请人” |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 合同工期 | 同技术规范书 |
| 10 | 比选申请文件有效期 | 120日历天（从比选申请截止之日起计算） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金为¥4.5万元（肆万伍仟万元整），到账截止时间为2024年4月12日10:00(北京时间)。 网银转账方式：比选保证金应在比选保证金截止时间存入比选人基本账户。 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304343119122102403 比选申请人须以其账户将比选保证金存入以上账户，非比选申请人账户的，其比选申请文件不被比选人接受。 比选人在与中选人签订合同且履约保证金已提交后14日内退还中选及未中选人比选保证金（无息）。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 比选申请文件封装 | 报价文件须单独封装，不得与商务或技术部分合装。 |
| 14 | 比选申请文件份数页码和小签 | 正本一份，副本二份；电子版本1套： - 比选申请文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 - 比选申请人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 15 | 比选申请文件提交地点及 截止时间 | 比选申请文件送达截止时间：2024年4月12日10：00(北京时间) 比选申请文件递交地点：同“开标地点”。 比选申请人递交比选申请文件时须一并递交收回比选保证金的收据（盖财务专用章），以避免逾期收回比选保证金的风险 |
| 16 | 比选开标 | 开标时间：2024年4月12日 开标地点：川南发电公司生产综合楼二楼2005会议室 开标后立即组织评审。 |
| 17 | 评选方法及标准 | 综合评估法。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的10%（网银转账或见索即付银行保函）。 |
| 19 | 分包 | 不得转包、违法分包，分包须征得比选人同意。 |
| 20 | 比选人联系人及联系电话 | 刘先生，0830-3628068。 |

说明：

（1）比选申请文件可通过直接送达或快递方式送达。逾期送达的比选申请文件，比选人不予受理。

收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司；

收 件 人：四川泸州川南发电有限责任公司 刘先生，13551736384。

（2）请所有比选申请人务必按附后的收据样本开具“收回比选保证金的收据”（盖财务专用章）与比选申请文件同时递交。否则，比选申请人的比选保证金可能逾期退回到账。

收据须按下面收据样本开具“收回比选保证金收据”（盖财务专用章），该票据不是比选申请人保证金的银行回单。

收据样本

第一章 比选商务部分

# 1 定  义

1.1 工程项目：四川泸州川南发电有限责任公司2024年汽机、输煤、化学检修标段。

1.2 比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为甲方。

1.3 比选申请人：指响应比选，参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为乙方。

1.4 中选人：最终被授予中选通知书的比选申请人。

2 工作范围及要求

详见《四川泸州川南发电有限责任公司2024年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》。

3 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的比选申请.

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.我方自愿参与本项目比选活动并完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.比选报价单价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中选，我方自收到贵方中选通知书之日起，同贵方成立本项目的合同关系，并将按照比选文件的具体规定与比选人签订书面经济合同，严格履行合同义务，按时为工程提供优质的材料和服务。如果在合同执行过程中出现材料、服务质量问题，我方承诺尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

4.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解比选单位并不一定以最低价中选的结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的比选申请、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司自愿针对上述项目进行比选申请。比选申请文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

- 比选申请人为法人并存续，且未被市场监管部门列入经营异常名录；

- 资质证书、安全证书等有关鉴定材料；

- 公司简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）；

- 资信证明；

- 近三年无经济行为受到起诉情况；

- 其他文件和资料。

3.2比选申请人文件技术部分应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术规范书编制施工检修方案和详细施工组织、技术、安全保证措施。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术规范书编制人员配置方案。

3.2.3比选申请人应根据比选文件技术规范书编制设备、工器具配制方案。

3.3比选报价

3.3.1报价说明：

- 比选申请人应认真仔细阅读比选文件和技术规范书，根据其自身的技术条件、人员安排、管理水平等进行比选报价。（比选人零星项目委托除外，同时《技术规范书》另有约定条款除外）。

- 比选申请人的比选报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现。具体包括人工费、机械费、检修费、脚手架搭拆费、设备材料费、涉及项目拆安费、建渣转运费、专利费、调研费、运输费、培训费、管理费、利润、税金、保险费、安全文明施工费、职业病预防防治费、风险费以及其他政策性文件规定的费用等完成本工程项目期间所需的一切费用及风险金（有法律规定、比选文件、合同约定、技术规范书中由比选人负责的除外）。

- 比选申请人可自行联系充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，比选申请人一经报价将被视为了解本项目基本情况，任何因比选申请人忽视或误解本项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- （4）其他说明：

- 特别说明：报价单需单独封装，不得与技术和商务文件混装。评审时不进行二次报价。

- （5）强调说明

- 1）比选申请人须按照比选文件要求填报《2024年汽机、输煤、化学检修标段报价表》和《2024年汽机、输煤、化学检修标段报价明细表》，否则，其比选报价将不被接受。

2）比选人以《2024年汽机、输煤、化学检修标段报价表》中综合含税总价（或根据评审规则修正后总价）作为评审价。

3）凡明确属本标段的工作内容，且《2024年汽机、输煤、化学检修标段报价表》和《2024年汽机、输煤、化学检修标段报价明细表》已要求报价而比选申请人漏报的部分，视为该部分报价已包含在其综合含税单价内，中选人不得以此为由请求变更综合含税单价，否则比选人有权取消其中选资格并有权不退还其比选保证金。

3.3.2 2024年汽机、输煤、化学检修标段报价表

| 项目名称 | 含税金额（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年汽机、输煤、化学检修标段综合含税总报价 |  |  | 此项费用为完成2024年汽机、输煤、化学检修标段项目内容的全部费用（包含安全文明施工费）。 |
| 其中：安全文明施工费 |  |  | 此项为必填项，该费用为固定价，金额为2024年汽机、输煤、化学检修标段综合含税总报价的2.5%。 |
| 合计 | 含税金额（大写）： |  |  |

注：本项目最高不含税限价为238.94万元。

法定代表人或其授权人（签字）：

比选申请人名称：

比选申请人（公章）：

日   期

说明：

A、比选申请人须按照以上格式，自制表格填写报价。

B、比选申请人应按国家规定税率进行报价，并注明税率、税种。

C、以“含税总报价”（或根据评审规则修正后总价）作为评审价。

D、该报价为完成该工程《技术规范书》规定范围内有关本项目标段的所有费用（考核除外）。

E、中选人应派符合本项目要求的专业技术人员到达比选人现场，必要时，应适时增派专业技术人员，以开展项目相关工作，完全履行本项目合同义务。

F、综合含税总报价中包含安全文明施工费（该费用为固定价，为综合含税总报价的2.5%），若比选申请人的本项报价不符合比例要求的，比选人有权废除其比选资格。合同履行期间，乙方应按照此项报价足额投入安全文明施工费。

3.3.3 2024年汽机、输煤、化学检修标段报价明细表（所有单价均含税）

为有利于工程结算，比选申请人须按技术规范书各项目工作内容对以下明细表分别报出各项费用：

| #1机组汽机检修标准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 1 | 大机润滑油系统 |  | （1）大机冷油器A、B清扫、查漏； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 密封油系统 |  | （1）浮子油箱、真空油箱浮球阀检修；DN40 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | （2）密封油油氢差压调节阀隔膜片更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小汽轮机润滑油系统 |  | （2）A、B小机冷油器清扫、查漏；润滑油滤芯更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电动给水泵系统 |  | （1）电动给水泵冷油器清扫、查漏; | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 循环水系统 |  | （1）凝汽器水侧冷凝管清扫，疏通堵塞管道； | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | （2）循环水泵前池钢闸板密封垫更换两套; | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | （3）凉水塔至前池流道加装滤网； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | （4）#1、#2号循环水泵液控蝶阀油站清扫； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | （5）#1、#2循环水泵出口液控阀活塞缸检修、橡胶高压软管更换；（油缸拆装） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | （6）#1/2循环水泵液控蝶阀油站皮囊更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 泵类 |  | （1）真空泵冷却水进、出口母管更换30米； | m | 30 |  |  |  |
| 13 |  |  | （2）闭式水冷却器清扫、查漏； | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 江边取水泵房 |  | （1）#2、#3江边取水泵房出口液控阀油箱清扫，阀门盘根更换、油缸拆装； | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  | （2）江边取水泵虹吸真空泵检修一台。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 阀门 |  | （1）低旁阀A/B解体检修；NBSE55-600 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  | （2）A/B低旁阀减温水调节阀解体检修；DN100 PN16 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  | （3）#1/2/3高加正常疏水调节阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  | （4）#5/6低加正常疏水调节阀解体检修； | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  | （5）#2高排逆止门前疏水手动门更换（DN50）； | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  | （6）工业水母管至#1机组一次、二次手动门更换（DN150）； | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  | （7）辅汽联箱安全阀更换（DN150）； | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  | （8）高加三通阀、角阀水动活塞缸更换；2台（￠100×400） | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 其他 |  | （1）除氧器层通风机组大修一台（风机、风道检修，转机基座重新制作，骨架检修，外壳体更换面积约计60㎡） | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 25 |  |  | （2）氢气系统排空母管（房顶）加高距离房顶地面2米以上（加装DN100管道1米） | 项 | 1 |  |  |  |
| 输煤专业检修标准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 26 | 翻车机 |  | （1）A/B翻车机液压油箱清扫、滤网更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  | （2）A/B翻车机靠车信号板、弹簧更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  | （5）翻车机A、B油管（钢管、软管）更换160米，压车梁软管及接头更换；（DN50 PN32） | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  | （6）A/B线翻车机限位拉杆铰链活动润滑；（M56拉杆约15处） | 处 | 15 |  |  |  |
| 30 |  |  | （7）A/B线翻车机入口轨道调整50米、螺栓检查更换1200套； | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  | （9）B线翻车机压车梁，靠车梁关节轴承及销轴更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  | （10）A/B线翻车机负一层排水管改造，加排水管自流至1#带排水沟；（安装DN65 PN16管道80米） | m | 80 |  |  |  |
| 33 |  |  | （11）喷洒水管改造。隔离原来喷洒水站，喷洒水由系统直接接入A/B线翻车机。（安装DN65 PN16管道20米） | m | 20 |  |  |  |
| 34 | 拨车机 |  | （1）拨车机驱动电机摆线针轮减速机检修1台； | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  | （2）A、B拨车机油管（硬管、软管）更换60米；（DN40 PN32） | m | 60 |  |  |  |
| 36 |  |  | （3）A线拨车机大臂齿条油缸、平衡油缸更换，关节轴套更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  | （4）推车机驱动电机摆线针轮减速机检修1台； | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 牵车机 |  | （1）A/B轨道及刹车装置调整； | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 |  |  | （2）A线迁车台减速机油封更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 其他 |  | （1）#2带尾部排水管改管，从#2带尾部开始顺着2#带走廊到2#带头部，绕过楼梯到#3带，顺着3#带走廊在中部位置出地面，直接排水至1#沉煤池；（安装DN65 PN16管道150米） | m | 150 |  |  |  |
| 41 |  |  | （2）#3带尾部排水管改管，从#3带尾部开始顺着3#带走廊到中部位置出地面，直接排水至1#沉煤池。（安装DN65 PN16管道150米） | m | 150 |  |  |  |
| 42 | 梳式筛A |  | （1）梳式筛A解体，检查梳齿磨损情况，更换磨损超标的梳齿及部件； | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  | （2）更换轴承及磨损严重的梳齿拐臂、摇杆、连杆； | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  | （3）增效机构解体检修、转轴检查、修复。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 碎煤机B |  | （1）碎煤机B解体，更换环锤、筛板、破碎板及侧板，更换轴承； | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  | （2）液偶解体检修更换密封件，中心找正； | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  | （3）均料滚筒检查检修，更换轴承。 | 项 | 1 |  |  |  |
| #2机组检修标准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 48 | 密封油系统 |  | （1）浮子油箱、真空油箱浮球阀检修；DN40 | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  | （2）密封油油氢差压调节阀隔膜片更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 小汽轮机系统 |  | （1）A/B小机冷油器各更换1台，冷却器清扫； | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 | 抽气系统 |  | （1）A低压缸#6抽膨胀节更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 循环水系统 | #1、#2循环水泵出口液控蝶阀 | 1）#1、#2号循环水泵液控蝶阀油站油箱清扫； | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  | 2）#1、#2循环水泵出口液控阀油缸检修、橡胶高压软管更换；（油缸拆装） | 项 | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  | 3）#1/2循环水泵液控蝶阀油站皮囊更换4件； | 件 | 4 |  |  |  |
| 55 |  |  | 4）液控阀油站油泵更换2台； | 台 | 2 |  |  |  |
| 56 |  |  | 5）#1、#2循环水泵出口液控阀油站迁移至地面； | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 |  | #1/2循环水泵解体检修 | 1）拆除附件、解体水泵； | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  | 2）泵导轴承间隙测量， 更换超标及损坏的橡胶轴承； | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  | 3）叶轮密封环间隙测量、更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  | 4）叶轮检查修补； | 项 | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  | 5）主轴弯曲度测量，轴颈及卡套联轴器打磨，配合着色探伤检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  | 6）泵体及流道防腐层防腐； | 项 | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  | 7）电机上下轴承室清扫； |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 8）循环水泵吸入喇叭口及扬水管螺栓紧固、支撑支架检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  | 9）调整电机导向轴承及推力轴承，电机转子同心度及摆度调整，找中心并试运；（#2泵电机返厂检修的拆装配合工作） | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  | （3）凉水塔至前池流道加装滤网 | 项 | 1 |  |  |  |
| 67 | 水泵 | 开式水泵A解体检修 | 1）水泵解体，中分面研磨； | 项 | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  | 2）检查处理水泵叶轮及流道汽蚀部位； | 项 | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  | 3）更换轴承及机械密封； | 项 | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  | 4）叶轮密封环间隙测量，超标更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  | 5）水泵装复、联轴器中心找正； | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 |  | 定冷水泵B改造 | 1）泵组安装； | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  | 2）增加进出口管道约计10m；（DN150 PM16） | m | 10 |  |  |  |
| 74 |  |  | （3）定冷水冷却器水侧清扫； | 项 | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  | （4）定冷水励端、汽端排空门改至6.9米;增加DN10管道约计40米（DN10 PN16） | 项 | 1 |  |  |  |
| 76 | 阀门 |  | （1）低旁阀改造一台；NBSE55-600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  | （2）VV阀解体检修(DN200) | 项 | 1 |  |  |  |
| 78 |  |  | （3）A/B低旁阀减温水调节阀解体检修；DN100 PN16 | 项 | 1 |  |  |  |
| 79 |  |  | （4）#1/2/3高加正常疏水调节阀解体检修；DN100 | 项 | 1 |  |  |  |
| 80 |  |  | （5）#5/6低加正常疏水调节阀解体检修；DN150 | 项 | 1 |  |  |  |
| 81 |  |  | （6）再热冷段疏水气动阀更换；DN80 | 项 | 1 |  |  |  |
| 82 |  |  | （7）A/B前置泵进口管道安全阀更换；DN40 | 项 | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  | （8）#1/2/3/4/5/6抽汽逆止阀、高排逆止阀端侧密封件更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 84 |  |  | （9）未升压开式水电动滤水器旁路电动门更换；DN500 | 项 | 1 |  |  |  |
| 85 |  |  | （10）高加三通阀、角阀水动活塞缸更换；2台（￠100×400） | 台 | 2 |  |  |  |
| 86 | 其他 |  | （1）除氧器层通风机组大修三台，风机、风道检修，基座重新制作，骨架加固，外壳体更换（面积约计180㎡）； | ㎡ | 180 |  |  |  |
| 87 |  |  | （2）性能试验ASM喷嘴拆装各一次； | 项 | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  | （3）氢气系统排空母管（房顶）加高距离房顶地面2米以上；（加装DN100管道1米） | 项 | 1 |  |  |  |
| 化水专业检修标准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 89 | 锅炉补给水系统 |  | （1）锅炉补给水废液泵B更换为自控自吸泵； | 项 | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  | （2）补给水碱计量泵A更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  | （3）更换#1⁓#4活性炭过滤器出水支管（DN150 PN10)30米、出水母管（DN300 PN10)40米； | 项 | 1 |  |  |  |
| 92 | 精处理系统 |  | 精处理罗茨风机A解体检修； | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 | 综合水泵房 |  | （1）循环水补水升压泵B解体检修（含出口水力控制阀解体检修）； | 项 | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  | （2）工业水泵C解体检修（含出口水力控制阀解体检修）； | 项 | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  | （3）电动消防泵出口母管（DN350 PN16)更换10米； | m | 10 |  |  |  |
| 96 |  |  | （4）消防水母管加装泄压管道、阀门（DN300隔离阀、稳压阀)。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 97 | 原水处理设备（机械加速搅拌澄清池） |  | （1）#2机加池刮泥机驱动齿轮、丛动齿柱销、导轴承、驱动轴更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  | （2）#2机加池刮泥机丛动齿盘拉筋检查、更换； | 项 | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  | （3）#2机加池刮泥机齿耙离地间隙检查、调节； | 项 | 1 |  |  |  |
| 100 | 废水处理系统 |  | （1）含泥浓缩池刮泥机、减速机检修； | 项 | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  | （2）工业废水转运泵D更换为自控自吸泵； | 项 | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  | （3）工业废水浓缩池刮泥机、减速机。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 103 | 尿素制氨系统 |  | （1）尿素溶解罐搅拌机减速机解体检； | 项 | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  | （2）尿素站内漏的产品气阀门检修7台 ： 1）水解器A、C产品气出口气动关断阀检修； 2）水解器A、B、C气相气动泄压阀检修 ； 3）产品气出口母管至#1、#2炉气动关断阀检修。 | 台 | 7 |  |  |  |
| 105 |  |  | （3）尿素水解器A撬换热管抽芯检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 106 | 生活污水系统 |  | （1）生活污水罗茨风机A解体检修一台； | 台 | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  | （2）生活污水#1、#2成套装置曝气管更换、锈蚀框架修补； | 项 | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  | （3）生活污水彗星式纤维过滤器A、B解体检修。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 109 | 制氢站 |  | 制氢装置（即框架一，其中电解槽、氢气排水水封、碱液流量计、氢气露点分析仪等利旧）更换，涉及框架一整体拆装，包含框架一内各管道外接接口、电解槽拆装、控制部分接线等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 110 | 厂区水管道 |  | （1）原地埋消防水管（DN350 PN16）400米改至地面布置（含防腐）； | m | 400 |  |  |  |
| 111 |  |  | （2）#1励磁变旁消防水管（DN250 PN16）100米优化布置改造（布置室外，含防腐）； | m | 100 |  |  |  |
| 112 |  |  | （3）原地埋工业水回水管（DN350 PN10）260米改至地面布置（含防腐）； | m | 260 |  |  |  |
| 113 |  |  | （4）输煤栈桥消防水管（DN150 PN16）500米更换（含防腐） | m | 1 |  |  |  |
| 电气专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 114 | #1/#2机发变组 |  | （1）#1/#2机组主变、高厂变、脱硫变，启备变局部防腐（共约100m2） | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 115 |  |  | （2）#1/#2主变低压侧基座和离相母线抱箍等附件锈蚀螺栓更换（不含脚手架）约500颗螺栓。 | 颗 | 500 |  |  |  |
| 116 |  |  | （3）#1发电机氢冷器4台抽出检查，清理结垢，打水压，更换密封垫，回装后配合发电机气密性试验。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 117 | 6kV工作段及公用段配电装置 |  | （1）地刀闭锁装置及门帘联动机构检查更换（地刀组件10套） | 套 | 10 |  |  |  |
| 118 |  |  | （2）主厂房6kV工作段4台新6kV真空开关（150VCP-W50 2000A，约200kg）以及换下开关转运的工作。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 119 | 直流系统 |  | （1）#1机110VI/II组、#2机110VI/II组、#1机220VI/II组、#2机220VI/II组、脱硫110VI/II组、网控110VI组、化水110VI组、通讯机房蓄电池组（共计13组）充放电试验。 | 组 | 13 |  |  |  |
| 120 |  |  | （2）升压站网控110VII组蓄电池整体更换及试验（400Ah,52节电池）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 121 |  |  | （3）行政楼UPS蓄电池组整体更换及试验（100Ah,40节电池）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 122 | 高压电机 |  | （1）#2机汽机前置泵电机A（630kW）、#1机汽机前置泵电机A（630kW）共2台高压电机解体检修，包括但不限于：更换轴承、电机接线盒引出线检查、整体清扫及防腐、电气试验、联轴器恢复、试转等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 123 |  |  | （2）江边取水泵电机A电机（710kW），电机外送维修配合性工作，包含但不限于：电机拆装、吊装转运、试转等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 124 | 低压电机 |  | （1）工业废水转运泵电机A、B（2台，11kW）、生活污水罗茨风机电机A/B/C(3台，7.5kW）、生活污水过滤升压泵电机A/B/C(3台，4kW）、补给水废液泵A（1台，37kW）、复用水泵电机B共计10台电机，更换轴承、联轴器拆装、清扫防腐、电机接线盒引出线检查及处理、塑封金属软管检查及更换、试转等。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 125 |  |  | （2）翻车机A/B线煤篦电机（4台）、A/B线靠车振打电机（2台）、拨车机及推车机行走电机（4台）共计10台电机更换轴承、力轮检查、整体清扫及防腐、电机接线盒引出线检查及处理、塑封金属软管检查及更换等。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 126 |  |  | （3）#2机小汽机A润滑油主泵电机A/B（13kW）、#2机小汽机B润滑油主泵电机A/B（13kW）、#2机交流吸入油泵（45kW）、#2交流辅助油泵电机（55kW）、#2机主密封油泵电机A/B（7.5kW）、#2机EH油泵电机（45kW)、#2机水环式真空泵电机B（90kW）共计10台电机，更换轴承、联轴器拆装、清扫防腐、电机接线盒引出线检查及处理、塑封金属软管检查及更换、试转。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 127 |  |  | （4）#1/#2机组大机、小机直流油泵，直流密封油泵共8台直流油泵电机外送厂家维修的配合性工作，包含但不限于电机拆装、转运、试转等。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 热工专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 128 | 翻车机接线箱及电缆更换 |  | 更换电缆1000米，增加接线箱2个，更换接线箱8个（含迁车台2个），完成接线和调试。 注：缆型号：H07RN-F 4×1.5mm2；接线箱:(500(H)*600(W)*200(D)mm：2个(新增）；200(H)*200(W)*150(D) mm：6个；400(H)*300(W)*200(D)mm：2个。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 129 | 炉水加药PLC 移位 |  | 安装PLC控制柜(一面），拆除原端子电缆、施放电缆共1000米、完成接线和调试。 电缆型号：ZR-DJYPVP-6*2*1；PLC控制柜规格：1200(H)*800(W)*300(D) | 项 | 1 |  |  |  |
| 除灰专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 主要检修项目或内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税 合价 | 备注 |
| 130 | 除灰 |  | - #1机组拆除8个省煤器仓泵膨胀节，安装冲灰短管，冲灰完毕恢复膨胀节； | 项 | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  | #2机组拆除8个省煤器仓泵膨胀节，安装冲灰短管，冲灰完毕恢复膨胀节； | 项 | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  | #1、#2机组液压关断门支撑角钢焊接修复加固； | 项 | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  | #2炉捞渣机圆环链更换（包含刮板拆、装） | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（序号1-133含税合价之和，即报价表综合含税总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中数量为设计估算量，实际供货数量应满足本项目施工范围的需要，但每项的含税单价不发生变化。

其余价格事宜未尽事项详见《四川泸州川南发电有限责任公司2024年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》。                                                                                           4.合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为法人，且未被市场监管部门列入经营异常名录。

4.2 比选申请人必须具备电力工程施工总承包三级及以上资质和锅炉安装许可证资质或压力管道安装许可证资质，必须提供内容等相关证明文件，并通过比选人有关部门的资质审查，比选人存留相关的复印件。

4.3比选申请人在参加比选活动前三年内（2021年1月1日至比选截止时间），在经营活动中没有重大违法记录，未因重大责任问题受到相关行业、相关单位等严重处理。

4.4具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.5已按比选文件要求提供比选保证金。

4.6按比选文件要求正确填报安全文明施工费

4.7报价文件必须单独封装，报价不得出现在其他文件当中。

- 5.比选保证金（见比选须知前附表）

5.1比选人在与中选人签订书面合同并提交履约保证金（或保函）后30日内退还所有比选申请人比选保证金（无息），中选人在中选后拒绝与比选人签订合同或对实质性条款进行实质变更的，比选保证金不予退还并承担缔约过失责任。

5.2比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金密封在一起递交，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

- 合同签订时确定。

- 合同履行期间，若遇国家调整增值税税率调整，合同价作相应调整：

调整后合同价=原合同价÷（1+合同签订税率）×（1+调整后的适用税率）

7.付款方式（实质性条款，中选人不得做实质变更）

7.1本项目合同签订后，乙方应向甲方开具暂定合同金额10%的收据，经甲方审核后30日内，甲方向乙方支付暂定合同金额10%预付款（含本项目的安全文明施工费）。

7.2合同项目全部竣工验收合格，乙方向甲方移交竣工资料且归档，乙方办理竣工结算完毕，乙方向甲方提交付款申请单且提供合同结算金额100%的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付至合同结算金额的95％。

【结算价=综合含税单价×实际施工工程量-考核费用，其中实际施工工程量不超过预计估算工程总量的110%，超出部分甲方不在本项目合同中进行结算，也不另行结算】

7.3合同结算金额的5％为质保金。质保期满并经甲方相关部门确认无质量问题、无合同纠纷，乙方向甲方提交付款申请单且出具收据后14日内，甲方向乙方支付剩余的质保金。

7.4甲方向乙方支付相应价款时，乙方被甲方考核的费用予以扣除。

- 其余管理及考核

- 其余管理及考核详见《四川泸州川南发电有限责任公司2024年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》和四川泸州川南发电有限责任公司发布的其他安全生产相关管理制度执行。

9.合同期限 （实质性条款，中选人不得做实质变更）

- 1.生效日期：合同自签订之日起生效。

- 2.项目工期：本项目#1机组检修工期20天，计划检修时间为2024年5月至6月；#2机组检修工期30天，计划检修时间为2024年9月至10月，具体检修时间以甲方提前通知为准，乙方必须满足甲方对检修工期、进度的要求。

- 3.质保期：单台检修机组的质保期为六个月，自检修后机组首次并网运行之日起算，质保期内出现工程质量缺陷的，甲方有权按照《技术规范书》对乙方进行缺陷考核，缺陷部分经甲方确认需要重新起算质保期的，缺陷部分的质保期应重新计算。

10.履约保证金（实质性条款，中选人不得做实质变更）

10.1履约保证金额为中选人含税总报价的10%（网银转账或见索即付银行保函，保函不得设置任何索赔限制条件），合同签订后21日之内，乙方应将履约保证金转入甲方账户或乙方向甲方出具电子银行保函（保函有效期乙方根据项目情况自行核定，有效期至少1年），未在21日之内提交履约金或开具保函的考核工程款1000元，且比选申请保证金不予退还。银行保函有效期在合同项目竣工验收前失效的，乙方须在有效期截止日提前14日重新开具银行保函，未及时重新开具保函的，甲方将考核乙方质保金1000元/天，直至扣完质保金为止），履约担保提交期限与项目开工时间无关。

10.2网银转账方式：合同项目全部竣工验收通过，乙方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过甲方审核后14日内，甲方向乙方退还通过甲方审核的履约保证金（无息）；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

10.3银行保函（见索即付保函）方式：合同项目全部竣工验收通过，乙方提交的银行保函失效；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

10.4 如果乙方未能履行或不完全履行合同并给甲方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给甲方，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

10.5 如果乙方未能履行合同并给甲方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给甲方。

10.6若乙方违反安全文明生产规定造成甲方人身伤害、设备事故或承担法律责任的，由甲方根据事故性质或安全生产管理规定扣减履约保证金，履约保证金无法弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。

11.合同违约考核（实质性条款，中选人不得做实质变更）

11.1乙方提前终止合同，履约保证金不予退还。

11.2乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担损害赔偿责任，甲方有权扣除相应的履约保证金，履约保证金不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。

11.3若乙方委派人员的数量、技能、工器具等不能满足本项目要求，乙方应按甲方要求及时整改，经甲方通知仍未整改的，甲方有权另行委托第三方与乙方一同完成本项目，甲方因此承担的一切费用由甲方从乙方合同结算费用中扣减，乙方无权对甲方委托的第三方和被扣减费用提出异议。

11.4乙方应知悉本项目存在的各种风险和甲方安全作业管理要求。对电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等涉及《特种作业目录》内的特种作业人员，应持有应急管理部门所发的《特种作业操作证》；对涉及特种设备操作的人员，应持有市场监督管理局所发的《特种设备作业人员证》（持有的特种作业操作证、特种设备作业人员证应在应急管理部或国家市场监督管理总局平台可查询）。履行合同期间，应严格执行国家有关安全生产、环境保护、职业健康、水土保持等方面的有关法律法规、规定，应及时主动了解并应严格遵守甲方《工程质量规范书》《检修管理协议》《技术协议》《安全管理协议》《环保管理协议》《检修质量、进度考核实施细则》以及其他相关管理制度要求（包括甲方已发布和合同期内新发布的所有规章制度），甲方有权按相关协议、制度对乙方违反甲方管理制度规定的行为进行考核。

11.5其他违约责任详见《四川泸州川南发电有限责任公司2024年汽机、输煤、化学检修标段技术规范书》。

12.合同的解除（实质性条款，中选人不得做实质变更）

12.1甲乙双方应按照合同约定完全履行本合同约定的义务，若一方未履行本合同义务，出现《中华人民共和国民法典》第563条规定的情形的，守约方有权解除本合同（合同自解除通知到达相对方送达地址之日起解除），违约方应当向守约方赔偿因此造成的经济损失。

12.2因乙方原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。

- 13.协议签订

- 安全协议、环保协议、工程项目廉洁责任书（需要时签订）作为合同附件与主合同一并签订。

14.其他责任和义务

14.1 合同期内,厂区内检修、施工、安装所用水、电，由甲方无偿提供。

14.2 合同期间内,乙方自行考虑食宿。

- 15.保密条款

- 比选申请人、中选人应对从比选人处取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(生产情况、技术信息、经营信息及其他商业秘密等)予以保密。未经比选人同意，比选申请人、中选人不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。比选申请人、中选人违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

- 16. 不可抗力

- 16.1指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

- 16.2如因不可抗力事件的发生导致本项目合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在事故发生后3日内，提供事故详情及本项目合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第二章   评审办法

1  评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人,由比选人的技术、经济专家组成，另设监督组1人。

2  评审程序和内容（先技术评审，再商务评审）

2.1 阅读比选书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书等进行评审。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复评审组。比选申请人澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字或公章，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3 综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请文件进行详细评审，合理评定打分，统计排序。

2.4 编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3.评审打分办法

在所有评委对每个比选申请人的每一单项评分中，取评委打分的算术平均值作为该比选申请人的单项得分；单项评分计分四舍五入保留至小数点后两位。

3.1 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下附表1）

技术评分表

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修业绩 | 20 | 未提供300MW及以上容量火电机组检修（汽机或辅机）业绩不得分； 每提供一台300MW及以上汽机或辅机检修业绩得4分，本项最高得分20分。 |
| 2 | 施工方案 | 30 | 比选申请文件检修计划和措施（含工期、人员、设备、工器具配制计划和措施等）最为合理的得分30分；其余按编制情况横向比较酌情扣分；对于不满足技术规范书要求、计划和措施不完整适当扣分或不得分。 |
| 3 | 安全保证体系 | 10 | 安全保证体系网构成最完善，安全施工措施最合理科学，安全活动内容最完整且具有可操作性，最具有可监控性和可追溯性的，得满分10分，其他横向比较评分。 |
| 4 | 质量保证体系 | 10 | 质量保证体系网构成最完善，质量活动内容最完整且具有可操作性，最具有可监控性和可追溯性的，得满分10分，其他横向比较评分。 |
| 5 | 组织机构及人员配置 | 20 | ①项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备优于技术规范书要求（15-20分）； ②项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备满足技术规范书要求（8-14分）； ③项目经理、副经理 、技术总负责人、安全（职业健康、环保）员、项目班子人员配备基本满足技术规范书要求（1-7分）； ④不满足技术规范书最低人员要求,不得分。 |
| 6 | 对比选文件的响应程度及比选申请文件的完整规范性 | 10 | 对比选文件内工作范围、技术要求、人员及工器具配置、安全及质量管理等响应最好，且比选申请文件编制最规范完整的，得满分10分，其他横向比较评分，最低分3分。 |
| 7 | 总分 | 100 |  |

3.2报价评分（满分100分，权重0.6）

3.2.1确定评审价（以总价为评分标准）

评审价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：

（1）若因税金不一致，则在评审时修正到同一个标准。

（2）评审价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 报价得分

比选申请人的最低评标价得分为100分。各比选申请人的评审价高于有效最低评审价，每高1%扣0.5分，扣完为止。计算分值时保留小数点后二位。

报价得分＝100-[(评审价－有效最低评审价)/ 有效最低评审价×100]×0.5。

4  综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

比选申请单位综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6

5  综合排序的原则

评审小组根据综合得分情况按得分高低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人，比选人与其中一名签订书面合同。若候选人均无法按要求与比选人签订书面合同的，比选人有权根据自身情况按照排序与下一顺位比选申请人签订书面合同或重新组织采购。